## Métricas
PROYECTO: |  | JuegoDePalabras
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:25 | 19:31 | 0.0041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:32 | 19:39 | 0.0048611
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0625 | 19:40 | 21:02 | 0.056944
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructor |  |  | 20 | 0.0069444 | 19:40 | 19:50 | 0.0069444 | 1 | 0:01 | 34 | 0.0076389
3 | Buscar |  |  | 60 | 0.041667 | 19:51 | 20:59 | 0.047222 | 4 | 0:20 | 76 | 0.061111
4 | Guardar |  |  | 10 | 0.0034722 | 21:00 | 21:03 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0020833
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 90 | 0.052083 | - | - | 0.05625 | 5 | 0.014583 | 123 | 0.070833
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 21:06 | 21:43 | 0.025694
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 123
LOC / Hora |  |  | 72.3529
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.065%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0041667 | 2.564%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0048611 | 2.991%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.056944 | 35.04%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.025694 | 15.81%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.014583 | 8.974%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.05625 | 34.62%
Tiempo Total |  |  | 0.1625
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])